项目立项报告

工时采集率提升项目

立项报告 · 供公司管理层立项评审

提出日期：2026 年 10 月

文档类型：立项报告（供公司管理层立项评审）

关联工程：估值引擎"工时合成下沉"（commit 91887a9）

分支：feat/valuation-calibration

目 录

执行摘要	1

一、项目背景与问题定义	1

1.1 项目背景	1

1.2 问题定义	1

二、现状数据盘点	1

2.1 工时采集现状	1

2.2 工时折旧法覆盖率：理论 vs 实际	1

2.3 缺口性质分析	1

2.4 工时缺失对估值的影响量化	1

三、项目目标与成功指标	1

3.1 总体目标	1

3.2 分阶段成功指标	1

四、技术方案	1

4.1 主方案：AI 多模态识别仪表盘工时读数	1

4.2 辅方案：发布流程字段改造	1

4.3 运营配套：存量回溯补采	1

4.4 方案组合逻辑	1

五、实施计划与里程碑	1

六、资源需求与分工	1

七、风险识别与对策	1

八、预期收益与投入产出分析	1

8.1 估值精度收益	1

8.2 商业转化收益	1

8.3 数据资产收益	1

8.4 投入产出分析	1

## 执行摘要

| 工时采集率 | 工时折旧法实际命中率 | 项目投入 | 残值模糊区间（机龄 1-9 年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3% → ≥80% | 1.2% → ≥60% | 约 10 人周 · 8 周 | 11%–37% → 个位数 |

工时（发动机工作小时数）是二手农机残值评估的核心变量。估值引擎近期刚完成工时折旧曲线按专家锚点的重新标定（0 小时残值 0.79、20000 小时残值 0.180），并完成工时合成机制下沉（commit 91887a9）；但线上仅 1.2% 的机器真正走到工时折旧曲线，标定投入的产出被采集率卡死。

本项目以约 10 人周（估算）的投入，通过"AI 仪表盘读数识别（主）+ 发布字段必填（辅）+ 存量回溯补采（运营）"三合一方案，将工时采集率从 5.3% 提升至 80% 以上、工时折旧法实际命中率从 1.2% 提升至 60% 以上，解锁既有标定投入的估值产出，并为折旧曲线走向大数据自标定积累数据资产。投入规模小、杠杆作用直接，建议批准立项。

## 一、项目背景与问题定义

本章说明项目提出的业务背景，并对本项目要解决的问题作出明确界定。

### 1.1 项目背景

工时（发动机工作小时数）是二手农机残值评估的核心变量。近期估值引擎刚完成两项关键工程改造：

- 工时合成下沉：缺工时机器按品类年均使用强度合成工时（commit 91887a9，分支 feat/valuation-calibration）。该机制保证缺工时机器仍可参与估值，但合成值本质是兜底口径，精度无法替代真实读数。

- 工时折旧曲线重新标定：曲线已按专家锚点重新标定，锚点为 0 小时残值 0.79、20000 小时残值 0.180。

立项核心理由：团队刚花大力气重新标定工时折旧曲线，但线上只有 1.2% 的机器真正走到这条曲线——标定投入的产出被采集率卡死。曲线标定得再准，若工时采不上来，标定成果就无法转化为估值精度。解决工时采集问题，是让既有标定投入产生回报的前置条件。

### 1.2 问题定义

本项目针对四个层面的问题：

- 采集率过低：平台 76 条产品记录中仅 4 条填写了真实工时（workingHours 字段），采集率 5.3%，72 条记录工时缺失，缺失率 94.7%。

- 工时折旧法命中率过低：工时折旧法理论覆盖率 24.1%（83 个品类-品牌组合中 20 个可走工时曲线），实际命中率仅 1.2%（1/83）。大量具备工时折旧条件的机器因缺工时被迫退回机龄表，折旧曲线形同虚设。

- 估值精度受损：同一台拖拉机，缺工时时退回机龄表，机龄 1 年残值差 31.2%、4 年差 36.9%、8 年差 11.4%。工时缺失让估值模糊区间高达两位数百分比。

- 缺口性质混杂：打捆机、割台、捡拾台等品类工时 0% 是物理性缺失（出厂无工时表），不是采集问题；但拖拉机 7 台全部缺工时应归为采集缺口（拖拉机出厂必带工时表）。两类缺口性质不同，必须分开施策，不能混为一谈。

## 二、现状数据盘点

本章用工时采集现状、折旧法覆盖率与缺口性质三组数据，刻画问题的基础盘。

### 2.1 工时采集现状

| 指标 | 数值 | 口径说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台产品记录总数 | 76 条 | 全量在架产品记录 |
| 已填写真实工时（workingHours 字段） | 4 条 | 字段有真实读数 |
| 工时缺失记录 | 72 条 | 76 − 4 |
| 工时采集率 | 5.3% | 4 / 76 |
| 工时缺失率 | 94.7% | 72 / 76 |

### 2.2 工时折旧法覆盖率：理论 vs 实际

| 指标 | 数值 | 口径说明 |
| --- | --- | --- |
| 品类-品牌组合总数 | 83 个 | 线上实际出现的品类-品牌组合 |
| 可走工时折旧曲线的组合（理论覆盖） | 20 个 | 占 83 个组合的 24.1% |
| 实际命中工时折旧分支的组合 | 1 个 | 占 83 个组合的 1.2% |
| 理论覆盖率与实际命中率差距 | 22.9 个百分点 | 24.1% − 1.2% |

线上绝大多数机器即使有工时参数，也走不到工时折旧分支。工时折旧曲线的标定成果，目前只作用在约 1.2% 的机器上。

### 2.3 缺口性质分析

| 品类 | 缺口性质 | 原因 | 补采可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖拉机（7 台全部缺工时） | 采集缺口 | 拖拉机出厂必带工时表，工时信息存在但未被采集 | 高——可通过仪表盘照片 AI 识别回溯补录 |
| 打捆机、割台、捡拾台等 | 物理性缺失 | 出厂无工时表，工时信息物理上不存在 | 低——无法采集，只能依赖工时合成兜底 |

两类缺口必须区别对待：采集缺口（拖拉机等）是本项目要解决的核心对象，物理性缺失品类则继续走合成工时兜底，不投入采集资源。

### 2.4 工时缺失对估值的影响量化

以同一台拖拉机为例，对比"有工时（走工时折旧曲线）"与"缺工时（退回机龄表）"两种口径下的残值差异：

| 机龄 | 残值差异 |
| --- | --- |
| 1 年 | 31.2% |
| 4 年 | 36.9% |
| 8 年 | 11.4% |

工时缺失使估值模糊区间高达两位数百分比，机龄 1-4 年区间尤为明显（31.2%-36.9%）。对以拖拉机为主力品类的平台而言，这直接削弱估值报告的可信度与成交转化能力。

## 三、项目目标与成功指标

本章给出总体目标与分阶段成功指标，作为项目验收的统一口径。

### 3.1 总体目标

| 指标 | 基线（当前） | 目标值 | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工时采集率 | 5.3%（4/76） | ≥80% | 约 15 倍 |
| 工时折旧法实际命中率 | 1.2%（1/83） | ≥60% | 约 50 倍 |

### 3.2 分阶段成功指标

| 阶段 | 交付物 | 成功指标 |
| --- | --- | --- |
| M1 识别引擎升级 | 仪表盘工时读数识别项上线 | 抽检准确率 ≥90% |
| M2 发布流程改造 | 工时字段必填 + 卖家端引导文案上线 | 必填与引导在出厂必带工时表品类（拖拉机、联合收割机、玉米收获机、青贮机等）生效 |
| M3 存量补采 | 存量工时回溯补录完成 | 约 97 台在审机器 + 76 条产品记录完成补采 |
| M4 持续运营 | 采集率监控看板 + 周度跟踪机制 | 工时采集率 ≥80%、工时折旧法实际命中率 ≥60%，并进入持续监控 |

## 四、技术方案

技术方案由 AI 识别主方案、发布流程辅方案与存量补采运营配套三部分组成，分别解决"怎么采""必须采"与"历史旧账"三类问题。

### 4.1 主方案：AI 多模态识别仪表盘工时读数

平台已有 AI 识别能力（豆包 + Gemini 双引擎 recognize API，当前用于识别农机外观）。本方案复用并升级该能力，不新建识别体系：

- 新增识别项：新增"仪表盘工时读数"识别项，卖家上传仪表盘照片，由 AI 识别照片中的工时表读数；

- 数据落库：识别结果写入 workingHours 字段，标记来源为"真实识别"，并记录识别置信度；

- 质量兜底：低于置信度门槛的识别结果自动转人工复核（详见第七章风险对策）。

### 4.2 辅方案：发布流程字段改造

- 改造范围：出厂必带工时表的品类——拖拉机、联合收割机、玉米收获机、青贮机等；

- 字段必填：上述品类发布时，工时字段改为必填，从入口端堵住漏采；

- 卖家引导：无表显读数时，引导卖家上传仪表盘照片，走 AI 识别录入。

### 4.3 运营配套：存量回溯补采

- 结合公司正在推进的约 97 台二手机器实地审核项目，补拍仪表盘照片；

- 对 76 条存量产品记录回溯补录工时，优先补采拖拉机等出厂必带工时表品类。

### 4.4 方案组合逻辑

| 方案 | 解决什么问题 | 覆盖对象 |
| --- | --- | --- |
| 主方案：AI 识别仪表盘读数 | 工时"怎么采"——录入效率与准确性 | 全部有表显读数的机器 |
| 辅方案：发布流程字段必填 | 工时"必须采"——新发产品漏采 | 出厂必带工时表的品类 |
| 运营配套：存量回溯补采 | 历史"旧账"——存量数据欠账 | 约 97 台在审机器 + 76 条存量记录 |

三个方案分别覆盖新发与存量、必填与激励，构成完整闭环：辅方案保证增量数据质量，主方案提供录入手段，运营配套清理历史欠账。

## 五、实施计划与里程碑

项目分 4 个里程碑，每阶段约 2 周，总周期约 8 周。

| 里程碑 | 周期 | 主要工作 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 识别引擎升级 | 第 1-2 周 | 复用豆包 + Gemini 双引擎 recognize API，新增仪表盘工时读数识别项；识别结果写入 workingHours 字段并标记来源与置信度 | 识别项上线 | 抽检准确率 ≥90% |
| M2 发布流程改造 | 第 3-4 周 | 出厂必带工时表品类工时字段改必填；无表显读数时引导卖家上传仪表盘照片 | 字段必填 + 卖家端引导文案上线 | 必填与引导在目标品类生效 |
| M3 存量补采 | 第 5-6 周 | 约 97 台在审机器补拍仪表盘照片；76 条产品记录回溯补录 | 存量工时回填完成 | 存量产品工时补录完成，优先覆盖拖拉机品类 |
| M4 持续运营 | 第 7-8 周 | 采集率监控看板 + 周度跟踪机制 | 监控看板上线 | 工时采集率 ≥80%、工时折旧法实际命中率 ≥60%，转入周度持续跟踪 |

## 六、资源需求与分工

| 角色 | 人数 | 职责 | 主要投入阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法工程师 | 1 | 识别引擎升级（仪表盘工时读数识别项） | M1 |
| 前端工程师 | 1 | 发布流程改造（字段必填 + 卖家端引导文案） | M2 |
| 运营 | 1 | 存量补采（约 97 台在审机器 + 76 条产品记录回溯补录） | M3 |
| 数据分析 | 0.5 | 采集率监控看板与周度跟踪机制 | M1-M4 |

合计投入 3.5 个人力，总工作量约 10 人周（估算：算法 2 人周 + 前端 2 人周 + 运营 2 人周 + 数据分析 0.5 名 × 8 周 = 4 人周）。

## 七、风险识别与对策

| # | 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老旧机械表盘模糊、照片质量差，导致识别率不达标 | M1 验收指标（抽检准确率 ≥90%）无法达成 | 人工复核兜底 + 置信度门槛：低于置信度门槛的识别结果自动转人工复核 |
| 2 | 卖家不配合上传仪表盘照片 | 新发产品工时字段留空，采集率目标无法达成 | 与平台付费深度报告（¥9 设备体检 / ¥99-299 深度估值报告）结合，上传仪表盘照片解锁更精准估值，作为上传激励 |
| 3 | 合成工时与真实工时存在偏差 | 估值口径不一致，数据可信度受损 | 双轨并行：识别为真实工时的优先采用，合成工时仅作兜底；workingHours 字段同步标记数据来源，口径可追溯 |
| 4 | 存量补采依赖约 97 台实地审核项目排期 | M3 回溯补录延期，项目整体顺延 | 提前锁定补采窗口；优先补采拖拉机等出厂必带工时表品类（采集缺口价值最高） |

## 八、预期收益与投入产出分析

本章从估值精度、商业转化与数据资产三个维度分析预期收益，并给出投入产出结论。

### 8.1 估值精度收益

现状：同一台拖拉机，缺工时时退回机龄表，机龄 1 年残值差 31.2%、4 年差 36.9%、8 年差 11.4%。

改善目标：工时采集到位后，拖拉机走工时折旧曲线，把机龄 1-9 年区间 11%-37% 的残值模糊区间收窄到个位数。这是本项目最核心的量化收益。

### 8.2 商业转化收益

- 买家信任：工时透明化提升买家对估值结果的信任，支撑成交转化；

- 付费钩子：上传仪表盘照片解锁更精准估值，与平台付费深度报告（¥9 设备体检 / ¥99-299 深度估值报告）形成自然转化路径。

### 8.3 数据资产收益

真实工时数据回流后，工时折旧曲线可从"专家锚点标定"（0 小时残值 0.79 → 20000 小时残值 0.180）逐步走向"大数据自标定"，形成数据飞轮：采集率越高 → 曲线越准 → 估值越准 → 上传激励越强。

### 8.4 投入产出分析

投入：约 8 周周期，算法 1 名 + 前端 1 名 + 运营 1 名 + 数据分析 0.5 名，总工作量约 10 人周（估算）。

产出：

| 收益维度 | 具体产出 |
| --- | --- |
| 估值精度 | 拖拉机机龄 1-9 年残值模糊区间从 11%-37% 收窄到个位数 |
| 商业转化 | 工时透明提升买家信任；¥9 / ¥99-299 深度报告付费钩子 |
| 数据资产 | 真实工时数据回流，折旧曲线走向大数据自标定 |

投入产出核心逻辑：本项目的本质不是新建能力，而是让已完成的投入真正产生回报——工时折旧曲线刚完成专家锚点重新标定，工时合成机制刚下沉落地，但线上只有 1.2% 的机器能走到工时折旧分支。本项目以约 10 人周（估算）的投入，把工时折旧法实际命中率从 1.2% 提升至 60%+、工时采集率从 5.3% 提升至 80%+，解锁既有标定投入的估值产出，并为后续折旧曲线自标定积累数据资产。投入规模小、杠杆作用直接，建议批准立项。